## Sprint 1 data
Window | Open Issues | New Issues | Closed Issues | Ideal | Sum
2020-07-28 00:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
2020-07-28 01:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 02:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 03:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 04:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 05:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 06:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 07:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 08:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 09:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 10:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 11:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 12:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 13:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 14:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 15:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 16:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 17:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 18:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 19:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 20:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 21:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 22:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-28 23:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 00:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 01:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 02:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 03:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 04:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 05:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 06:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 07:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 08:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 09:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 10:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 11:00:00-05:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-07-29 12:00:00-05:00 | 0 | 10 | 0 |  | 10
2020-07-29 13:00:00-05:00 | 10 | 0 | 0 |  | 10
2020-07-29 14:00:00-05:00 | 10 | 1 | 0 |  | 11
2020-07-29 15:00:00-05:00 | 10 | 0 | 1 |  | 11
2020-07-29 16:00:00-05:00 | 10 | 2 | 1 |  | 13
2020-07-29 17:00:00-05:00 | 12 | 0 | 1 |  | 13
2020-07-29 18:00:00-05:00 | 12 | 0 | 1 |  | 13
2020-07-29 19:00:00-05:00 | 12 | 6 | 1 |  | 19
2020-07-29 20:00:00-05:00 | 18 | 0 | 1 |  | 19
2020-07-29 21:00:00-05:00 | 18 | 7 | 1 |  | 26
2020-07-29 22:00:00-05:00 | 25 | 12 | 1 |  | 38
2020-07-29 23:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 00:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 01:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 02:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 03:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 04:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 05:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 06:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 07:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 08:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 09:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 10:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 11:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 12:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 13:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 14:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 15:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 16:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 17:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 18:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 19:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 20:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 21:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 22:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-30 23:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 00:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 01:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 02:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 03:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 04:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 05:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 06:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 07:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 08:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 09:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 10:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 11:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 12:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 13:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 14:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 15:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 16:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 17:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 18:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 19:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 20:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 21:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 22:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-07-31 23:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 00:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 01:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 02:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 03:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 04:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 05:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 06:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 07:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 08:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 09:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 10:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 11:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 12:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 13:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 14:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 15:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 16:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 17:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 18:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 19:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 20:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 21:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 22:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-01 23:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 00:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 01:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 02:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 03:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 04:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 05:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 06:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 07:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 08:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 09:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 10:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 11:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 12:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 13:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 14:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 15:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 16:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 17:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 18:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 19:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 20:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 21:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 22:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-02 23:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 00:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 01:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 02:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 03:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 04:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 05:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 06:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 07:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 08:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 09:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 10:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 11:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 12:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 13:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 14:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 15:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 16:00:00-05:00 | 37 | 0 | 1 |  | 38
2020-08-03 17:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-03 18:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-03 19:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-03 20:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-03 21:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-03 22:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-03 23:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 00:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 01:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 02:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 03:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 04:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 05:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 06:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 07:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 08:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 09:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 10:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 11:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 12:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 13:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 14:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 15:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 16:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 17:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 18:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 19:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 20:00:00-05:00 | 34 | 0 | 1 |  | 35
2020-08-04 21:00:00-05:00 | 32 | 0 | 3 |  | 35
2020-08-04 22:00:00-05:00 | 10 | 0 | 25 |  | 35
2020-08-04 23:00:00-05:00 | 1 | 0 | 34 |  | 35
2020-08-04 23:59:59.999999-05:00 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34

## Sprint 2 data
Window | Open Issues | New Issues | Closed Issues | Ideal | Sum
2020-08-05 00:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 | 35 | 18
2020-08-05 01:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 02:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 03:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 04:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 05:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 06:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 07:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 08:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 09:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 10:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 11:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 12:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 13:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 14:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 15:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 16:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 17:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 18:00:00-05:00 | 14 | 0 | 4 |  | 18
2020-08-05 19:00:00-05:00 | 14 | 8 | 4 |  | 26
2020-08-05 20:00:00-05:00 | 22 | 1 | 4 |  | 27
2020-08-05 21:00:00-05:00 | 23 | 7 | 4 |  | 34
2020-08-05 22:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-05 23:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 00:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 01:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 02:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 03:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 04:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 05:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 06:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 07:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 08:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 09:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 10:00:00-05:00 | 30 | 0 | 4 |  | 34
2020-08-06 11:00:00-05:00 | 30 | 1 | 4 |  | 35
2020-08-06 12:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 13:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 14:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 15:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 16:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 17:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 18:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 19:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 20:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 21:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 22:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-06 23:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 00:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 01:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 02:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 03:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 04:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 05:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 06:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 07:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 08:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 09:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 10:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 11:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 12:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 13:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 14:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 15:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 16:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 17:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 18:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 19:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 20:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 21:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 22:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-07 23:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 00:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 01:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 02:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 03:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 04:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 05:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 06:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 07:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 08:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 09:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 10:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 11:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 12:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 13:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 14:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 15:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 16:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 17:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 18:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 19:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 20:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 21:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 22:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-08 23:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 00:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 01:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 02:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 03:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 04:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 05:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 06:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 07:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 08:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 09:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 10:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 11:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 12:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 13:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 14:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 15:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 16:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 17:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 18:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 19:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 20:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 21:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 22:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-09 23:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 00:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 01:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 02:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 03:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 04:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 05:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 06:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 07:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 08:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 09:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 10:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 11:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 12:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 13:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 14:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 15:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 16:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 17:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 18:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 19:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 20:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 21:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 22:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-10 23:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 00:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 01:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 02:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 03:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 04:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 05:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 06:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 07:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 08:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 09:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 10:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 11:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 12:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 13:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 14:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 15:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 16:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 17:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 18:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 19:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 20:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 21:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 22:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-11 23:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 00:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 01:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 02:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 03:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 04:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 05:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 06:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 07:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 08:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 09:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 10:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 11:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 12:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 13:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 14:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 15:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 16:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 17:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 18:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 19:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 20:00:00-05:00 | 31 | 0 | 4 |  | 35
2020-08-12 21:00:00-05:00 | 22 | 0 | 13 |  | 35
2020-08-12 22:00:00-05:00 | 16 | 0 | 19 |  | 35
2020-08-12 23:00:00-05:00 | 16 | 0 | 19 |  | 35
2020-08-12 23:59:59.999999-05:00 | 16 | 0 | 19 | 0 | 35
2020-08-12 23:59:59.999999-05:00 | 0 | 0 | 0